职业院校数字校园建设实验校中期评估报告

| 学校名称: | 哈尔滨轻工业学校 |
| --- | --- |
| 学校类别： | □高职 √中职 |
| 所属批次： | √第一批 □第二批 □第三批 |
| 所在省份： | 黑龙江省 |
| 填 报 人： | 李建 |
| 职 务: | 信息中心主任 |
| 联系电话： | 13766859779 |

中央电化教育馆制

二0一七年 十一月一日

目    录

- 实验任务完成情况

- 平台建设

- 信息化教学模式创新

（三）项目实施过程中的具体做法

二、信息化模式创新及其成效

（一）信息化模式创新

（二）信息化支撑的新模式体现出的成效

三、信息化体制机制建设

四、示范辐射

五、存在的问题与改进措施

（一）我校在项目建设过程中存在以下几个问题

（二）改进措施

六、支撑平台的网址和试用账号

七、其它支撑材料

- 实验任务完成情况

（一）平台建设

1、完善网络基础平台建设

继续完善校园网的硬件建设，拓宽网络出口带宽，完成无线网络系统建设，实现有线网络和无线网络全覆盖，学生在校内任意地点使用终端都可以访问到学校的资源平台，可以进行课程学习，资源共享、数据查询等服务，为数字校园的应用系统建设奠定良好的基础。

2、完善网络安全保障体系

完善信息安全技术保障系统，完成网络防火墙、入侵检测系统、漏洞扫描系统、网络防病毒软件、电子邮件过滤网关、数据灾难与恢复系统建设。针对无线网络我们采取硬件防御，新增网康NV2000防火墙、防代理服务器、资源下载服务器、网络流控等硬件设备，可以过滤及禁止学生访问违法网站等服务。完成数字校园标准规范体系和统一身份认证体系的建设，为各个应用系统提供公共的基础性服务，通过整合、集成（包括用户界面集成、身份认证集成和业务集成）并管理应用，实现数据共享、消除信息孤岛。

3、建设统一信息门户体系

依托综合信息门户网站建设统一信息门户体系。门户网站作为数字校园窗口，与学校共享数据库中心连接，以浏览器的方式向用户展现数字校园的应用信息，学校用户（领导、管理人员、教师，学生等）可自由定制和检索个性化的信息内容。校外用户在设定的安全范围内可查询相关信息，并可及时快速交互。综合信息门户服务除完成信息门户站点本身的所有功能以外，还可根据数字校园建设的要求，提供各种服务的接入，如email 系统、网上教学系统、校企合作管理系统。

4、建立数字校园监控服务平台

对校园内公共场所、操场、体育馆、体育场、教学楼及各个实训楼进行24小时监控，对省、市技能大赛考场全部实现高清监控及比赛网络阅卷等，保证各种大赛顺利完成，并将校园监控通过网络进行网上适时监控、远程监控。

5、建设共享数据平台

共享数据平台是校园内一个高层应用平台，实现校园内各种信息系统的互通互连和数据共享，并且以校园综合信息门户网站的形式将这些应用系统提供的服务集成在一起，根据进入系统用户的不同身份，统一分配不同权限，查询相关数据，享受相应服务。

6、公共数据管理平台

公共数据平台主要包括数据集成平台、信息标准工具和数据集成监控平台，在学校数据集成总体架构中，我们提出了以数据集成平台作为数据交互的中心，通过设立这个平台能够实现：数字化校园信息编码的统一、反映整个学校的全面信息。

数据集成平台一方面提供了包含全局一致的、细节的、当前或接近当前的数据，用于系统间集成；另一方面，通过对集成过程中数据的沉淀，实现数字校园基础数据的独立性、权威性和实时性。

(二）信息化教学模式创新

- 实施网络环境下“一体化”教学模式

随着信息技术的飞速发展，传统的教学模式正面临着教育信息化发展与可持续发展的挑战，传统的、封闭式的授课模式已经无法有力地提高职业院校学生的培养质量，不能满足社会对人才的需求。网络环境下的教学，通过开放的、综合的、多元的、立体的、交互的新型模式，有助于开发学生多方面的智能，提高学生的综合素质，培养学生的创新精神和实践能力。它集各种有效信息于一体，创设了灵活可变的学习情境，为学生提供了探究学习活动的源泉，更为创设问题情境，培养学生发现问题、探究问题和设计问题提供了很好的条件和有力的保障。同时，对于一些比较抽象的理论知识和技能操作，枯燥的讲解达不到预设的教学效果，依靠信息化教学手段，能直观地将抽象知识感性化，便于学生理解和掌握，能大幅度地提高教学效果。

2、加大力度建设网络教学资源

（1）以资源共享为目标，完善教学资源库建设

近年来，学校建成机械专业、机电专业、食品专业、艺术设计专业共享型教学资源库4个，包含以职业能力训练为主的自主学习型网络课程、专业优质核心课的电子教案、多媒体课件、原理及工艺过程的演示动画、试题库、仿真实训教学软件、职业技能考核标准、通用主题素材等资料，并且建成省级精品课8门，校级精品课3门；建成网络课程11门，实现了多种介质、立体融合的教材创新，大大增强了学生的学习兴趣，提高了教学效率。

（2）网络学习空间建设

学校八大专业均已开通网络学习中心。学习中心支持学生在线选课，为学生提供查缺补漏的机会，学生在课下可以对课堂上老师讲授的知识技能进行重复观看、重复学习，从而加深理解，达到真正掌握知识点的目的。师生可以在学习平台互动交流：学生在线提交作业，教师批改作业给出批改意见；学生在留言区向老师提出问题，不仅教师可以及时对学生的提问做出响应回答，其他同学也可以在留言区发表回复，共同参与讨论，达到师生互动效果，形成了对课堂教学的有力补充。

（三）项目实施过程中的具体做法

1、理论与实践深度结合。在实验项目研究的过程中，边研究边学习,掌握有关的资料，以便能够更好地开展实验活动，仅仅掌握理论还不行，还要通过课堂对所提出的观点进行实验，进行考察检验，并且不断地总结更新，在实践中探索出一系列科学有效的课堂教学方法，提高课堂教学质量。及时收集研究信息、资料，不断完善。

2、认真反思，总结经验。每学期末，实验项目组都要求课题组教师认真反思，总结经验，撰写自己的实验心得。因为反思是教师从事教学研究的基本手段，我们力求通过案例的分析，不断的反思，通过反思实践，再反思再实践，使我们的教育智慧随之增长。

3、更新教学的理念。更新教学的理念，并从根本上改变教学沉闷、片面、僵化、呆板、低效无效甚至是负效的现状，充分恢复师生尤其是学生在课堂教学中的主体地位和生命活力，走出一条生机勃勃的课堂教学新路。后一阶段，我们将继续立足课堂，本着“学生为主体，教师为主导”以提高课堂学习效率的宗旨上做文章。

4、重结果，更重过程。让学生多一点探究多一点发现多一点创新。

经过两年来的不断研究，我们完成了实验项目的规定内容，也收获了一些宝贵的教学经验，同时，也在不断的研究“网络环境下”的教学模式。

| 二、信息化模式创新及其成效 实验任务 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 基础数据信息标准 建设 | √是 | 基础建设 |
| 数字校园管理基础 平台建设 | √是 | 基础建设 |
| 虚拟仿真实训系统及基地建设与应用 | √是 |  |
| 网络环境下“一体化”实践教学模式探索 | √是 |  |

（一）信息化模式创新

1、探索实施网络环境下“一体化”实践教学模式

我校教师利用学校建设的教学资源平台实施网络环境下“一体化”实践教学。包括 “网上网下一体化”、“理论实践一体化”、“校内校外一体化”三个方面。

（1）网上网下一体化

我校任课教师可以按照自己上课的需要，将课程课件、电子教案、授课所需要的动画、课程相关的视频等资源上传到自己的空间内，然后开放给自己授课班级的学生。学生利用自己的账号登录到教学资源平台，可以随时随地学习任课教师开放给他们的资源，学生也会在课后将老师留给他们的作业上传到任课教师的空间，任课教师随时对学生的作业进行查阅批改，并及时利用平台进行沟通，通过这种方式实现了“网上网下一体化”信息化教学。

（2）理论实践一体化

专业教师在授课过程中，对于课程上一些难以在实训室完成的实训任务，教师利用教学资源平台上的相关动画、视频、交互仿真软件等资源，与学生进行互动学习，学生通过这些资源，掌握在实训室内不能完成的专业技能，利用信息化手段达到了“理论实践一体化”教学。

（3）校内校外一体化

学校各专业科室在教学资源平台使用过程中，将专业所对应的企业岗位的操作技能通过视频直观地展示给学生，学生登录到平台进行观看学习，使其对就业岗位建立了感性认识，学生将学校学习的知识与企业实际操作建立了直接的联系，这是学校与企业间建立了“校内校外一体化”，实现了专业和岗位的有效对接；另外，学生在校外利用自己的账号随时可以登录到学校的教学资源平台，随时进行课程学习，随时与老师进行沟通，解决课程学习过程中出现的问题，这是任课教师与学生间所建立的“校内校外一体化”。

2、网络环境下“一体化”实践教学模式的实施过程

（1）课前学习：老师先将下次课的学习任务下达给学生，学生通过网络教学资源平台提前预习，观看老师上传的相关视频, 让学生进行自主学习，并完成预习测试，拓宽学习的时间与空间。

（2）课中学习：学生分组自行组织学习过程，通过动画、微课、虚拟仿真等信息化手段，进行辅助学习，实现复杂问题简单化、抽象问题形象化，突破教学重点、难点，巩固所学知识与技能。

（3）课后学习：授课结束后，教师布置课后拓展练习，学生如有疑问，可通过网络课程平台对教师进行提问，教师对学生进行疑难解答。

（4）课程考核：对于某些课程，教师可在课程结束后利用课程平台通过所建立的试题库对学生进行考核，学生完成后进行提交，由课程平台自动进行评分、汇总，并给出最终成绩。

3、准备大量的信息化教学资源

在课程利用先进的信息化技术的同时，任课教师同时准备大量的信息化教学资源，如采用多媒体技术，制作图文并茂、声像同步的多媒体教学课件、动画、微课等；建立包含电子教案、课件、实训指导书、习题库和试题库的网络资源库；甚至有的课程要应用虚拟的仿真教学技术，建立虚拟仿真实验等教学环境。通过这些资源调动学生的学习兴趣，提高教学效果和教学的时效性。

（二）信息化支撑的新模式体现出的成效

1、提高了我校教师信息化教学能力

学校建设数字化校园的最终目标是应用，为了在教学中实施信息化教学，而教师是教育信息化落实到教学环节的关键，通过本项目的建设，学校加强了师资培训，提高教师队伍应用现代信息技术水平。

（1）加强现代教育教学理论的学习，更新教师观念 
　　引导教师进一步学习、领会相关课程改革文件《教育信息化十年发展规划》以及《新课程标准》，提高学习应用信息技术的自觉性。学习国内外技术学科课堂教学中的有效教学策略和教学评价的理论和经验，并恰当地运用在日常课堂教学中，促进学生学习方式的转变。通过学习，教师统一了思想，提高了认识。

（2）加强信息技术能力培训，全面提高教师信息技术素养。运用现代教育技术开展教育教学活动，其中，硬件是基础，教师掌握现代教育技术的能力是关键。为保证拥有一批水平高、能灵活运用以计算机及网络为核心的信息技术进行现代化教学的教师队伍，学校十分重视教师的信息技术培训，开展了多种形式、多种层次的培训活动。首先，对各专业中具备较高信息水平的、有创新精神的骨干教师进行培训。这些人既有教学经验又有较强的教学设计能力，他们接受培训之后很快就能将信息技术运用到学科教学中去，在教学中起到示范作用。同时这些教师又能发挥自身的辐射作用，在本专业教研组内进行各种信息技术培训，这就使信息技术知识技能得以普及。其次，学校对全体教师开展信息技术的普及性培训，科学规划，层次分明，按需开展，注重实效。通过培训，教师能够树立应用信息技术进行教学改革的观念，初步具备将信息技术与学科教学进行整合的能力。实践证明，对教师进行有层次的、以点带面式的培训，有利于信息技术的普及与应用，取得了令人满意的成效。

（3）我校教师参加2016年黑龙江省信息化教学大赛，张晓宇老师、温博老师和邬晓伟老师获得信息化课堂教学比赛三等奖；刘岩老师、乔红霞老师、刘磊燚老师获得信息化教学设计比赛三等奖；2017年，在黑龙江省信息化教学比赛中，我校张晓宇老师荣获微课制作一等奖；张帆老师、魏志海老师、刘岩老师获得信息化教学设计比赛三等奖。

2. 提高了我校的人才培养质量

通过教学资源平台的建设，以及“一体化”教学模式的实施，提高了我校教师信息化教学能力，有效地实施了教学模式的改革，促进教师在授课过程中实施信息化教学手段，提高了学生的学习兴趣，提高了课堂教学的时效性，提高了学校的教学质量，使学生建立了专业与就业岗位之间的联系，增强了学生学习的目的性，提高了我校技能型人才的培养质量。在2016年，我校学生参加国家职业技能比赛，荣获单片机赛项二等奖；参加黑龙江省职业技能比赛，荣获数控车赛项一等奖、电气控制安装赛项一等奖、普车赛项一等奖；在2017年，参加国家职业技能比赛，荣获单片机赛项二等奖、数控综合应用赛项三等奖；参加黑龙江省职业技能比赛，荣获无人机赛项二等奖、汽车检测与维修赛项二等奖。

三、信息化体制机制建设

1、领导小组成员

组长：阮培毅

副组长：刘春清

成员：李建、李剑、邵剑娟、刘岩、蔡勇

2、人员发展体系

在以校长为组长的带领下各部门成员充分配合，抽调出具有一定信息化基础的老师来承担相应工作，有教学一线教师、教学辅助人员等构成,全员参与建设实验校建设项目。充分利用实验校建设内容，带到教育信息化的应用，达到不断提升，开拓他新的教学模式。

3、政策与机制

根据教育部教技函[2012]70号文件和黑龙江省教育厅关于参加教育部教育信息化工作的通知，结合我校实际情况，以进一步提高学校教育信息化应用水平，提高全体教职工教育信息化应用能力为目标，使全体学生在信息化中受益，对学校全面信息化普及有着重要的推动作用，只有继续对目前学校应用管理系统进行完善和数据统一管理，实现资源及服务互相融合，才能使其发挥更大的作用，为师生提供更好的服务，提供更加准确有效的决策支持。在国家级省市教育主管部门的大力支持下我校信息化建设项目共三年完成，总投入资金650万元。

4、网络基础设施

依据建设实施方案的数字化、智能化校园的建设目标，按照总体设计、分步实施、边建边用的原则，经过几年的建设，我校数字化校园建设初具规模，累计铺设光缆长达2公里，光纤接入校园所有楼宇，继续完善校园网的硬件建设，拓宽网络出口带宽，完成无线网络系统建设，实现有线网络和无线网络全覆盖，实现校园内无线网络全部覆盖，学生在校内任意地点使用终端都可以访问到学校的资源平台，可以进行课程学习，资源共享、数据查询等服务，为数字校园的应用系统建设奠定良好的基础。

全校110余间教室，全部建成一体化标准教室，每间教室均有交互式电子白板、一体机、激光投影机等多媒体教学设备；计算机实验室10个；建设一体化仿真实训室6个，包括数控加工仿真一体化实训室、CAXA仿真实训室、机电一体化仿真实训室等。一体化实训室的使用对目前教学来看起到了良好的效果，学生更加直观的可以看见教师如何加工、如何制作，教学效果显著。

- 项目研究与评估

本项目以教学为核心，构建学校整体运营的管理支撑平台，满足学校整体需求，服务人群覆盖学校师生、业务职能部门与各级领导。创新教学模式，以适应岗位和市场的需求，加强实践环节教学。目前，新手段的引进，提高教学管理、教学效果、资源共享、家校互动、信息化学习的水平。

四、示范辐射

在信息时代，校园是各种先进科技触摸的地方，我校把“网络环境下“一体化”教学”建设作为该校一项重点工程，显示出学校对现代科技的重视，更是教育教学工作的现实需要。新的教学模式是以数字化管理、数字化教育教学、数字化教研、数字化家校互动等，具有资源丰富、多种应用系统集成等特征，使学校的教学空间得到拓展，学校的教学、教研、管理过程得到优化。

通过此次项目的实施为我校教育教学提供了强有力的技术平台保障，通过各一体化实训室上课效果明显提高、学生更容易接受教学内容，在机械加工、机电安装、数控仿真加工等学科让学生达到真正的理论实验一体化教学。多次被黑龙江省电视台、哈尔滨电视台、生活报、黑龙江日报、生活报微信教育栏目等相继报道过，通过媒体宣传得到了良好的效果。得到多所中学学生的青睐，每年接待初中毕业生参观高达500余人次，为我校招生工作带来显著效果。曾接待黑龙江省农业工程职业学院、五大连池职教中心学校前来参观学习。

五、存在问题与改进措施

（一）我校在项目建设过程中存在以下几个问题：

1、校园网络内部安全问题。

在校园网内部，大多数用户没有安装杀毒软件，没有下载安装重要的升级补丁，这些普遍存在的计算机系统漏洞对信息安全、系统的使用、网络的运行构成严重的威胁；个别的校园网用户利用免费的校园网资源提供商业的或者免费的视频、软件资源下载，占用了大量的网络带宽，影响了网络的应用；计算机蠕虫、病毒泛滥，影响用户的使用、信息安全、网络运行；垃圾邮件、不良信息的传播，也危害着校园网的安全；来自内部用户的攻击行为也对校园网造成了不良的影响。

2、教师对实验项目的应用不够熟悉

通过近三年的建设，在项目实施过程中涉及到多部门多学科多领域的问题，相关项目组成员应用效果较好，其他教学和辅助相关部门使用效果不明显，主要是个别人员掌握信息化水平不同，针对个别老师使用效果不好开展相应提高培训讲座。

3、校企合作项目建设

通过学校、企业、教育主管部门三方合作。资源的建设、共享和应用需要大量的人力、物力和技术，这些仅靠学校一方是无法完成的。为了寻找相应支持，项目组和各大企业、培训机构、数据平台等一些相关企业进行接洽寻求合作，引进企业高级技术人员来学校为学生充当指导教师、让学生在校内就能达到工厂的实习效果，目前看来有很好的预期效果。

（二）改进措施

就以上问题我们进行了深入的调研工作，结合相关部门和单位的意见认真研讨，认真组织相关人员学习，在校园网络安全方面新增防火墙、网站防篡改服务器、计划安装网络版杀毒软件，对全校教职工进行多次网络安全方面的培训、尽最大努力保证网络健康安全。对相关使用教师进行深入培训，在时间紧任务重的情况下抽出使用效果较好的老师进行相互交流，项目组提供随时出现问题随时解决问题。

按照“顶层设计、统一标准、数据共享、应用集成、一站式服务”的规划、建设理念，我校的数字化校园系统应当能够实现：为教学、科研、管理、生活提供一个开放、协同的数字化环境，实现规范高效的管理；为领导的决策提供实时有效的信息依据；为师生提供高效、便捷、丰富的一站式信息服务；为提升学校的核心竞争力，实现学校的跨越式发展提供有力的支撑。

六、支撑平台的网址和试用账号

各位专家可以通过以下链接访问我校支撑平台的网址及试用账号：

http://www.hrbqgyxx.com/article/2017-12/20171213130112.htm

七、其它支撑材料

各位专家可通过下面网址链接进入我校平台查看相关支撑材料。

http://www.hrbqgyxx.com/list.asp?boardid=80

支撑材料：

哈尔滨轻工业学校中期验收（项目经费投资总额和年度实施情况）

哈尔滨轻工业学校中期验收（获得相关课题）

哈尔滨轻工业学校中期验收（发表论文电子稿网址）

哈尔滨轻工业学校中期验收（其他支撑材料）新闻宣传报道网址

哈尔滨轻工业学校中期验收（支撑平台的网址和试用账号）